**令和３年度事業報告書**

特定非営利活動法人瀬戸内市体育協会

１　事業の成果

　スポーツ振興事業関係では、競技専門部による各種スポーツ大会等の開催を70大会予定していましたが、コロナウイルス感染拡大に伴う非常事態宣言等により５月１４日〜６月２０日・８月２０日〜９月３０日開催分については市体協事業をすべて中止とし、その他、年間を通しても上部組織よりの指示、各専門事業部の自主判断などにより中止となりました。２２事業が中止、４８事業で実施をしています。その他指導者講習会は開催をしましたが、スポーツフェスティバルは中止、マラソン大会、晴れの国駅伝については開催に向けて直前まで準備をしていましたが、第６波の急激な感染拡大により急遽中止となりました。

地域スポーツ事業への助成については予定通り実施をすることとしていましたが、地域においても開催が困難な状況は変わらず、１事業のみの助成となりました。

　指定管理事業においても、5/14〜6/20、8/20〜9/30間の全施設休館などにより、施設利用人数が前年同様にコロナ以前に比べ約3割の減少となりました。

２　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額  （千円） |
| ①体育スポーツに関する各種事業の開催及び後援事業 | ♦各種目スポーツ大会等開催事業の70事業（詳細は別紙）  ♦スポーツフェスティバル2021の開催  ♦第17回健康マラソン大会の開催  ♦スポーツ振興事業管理 | 別紙  中止  中止  年間 | 別紙 | 延べ  約300人  0人  3人    1人 | 市内在住在勤在学者等  2,522人  市民等  0人  市内外  0人 | 1,462  0  625  2,359 |
| ②対外体育・スポーツ行事への代表及び選手の派遣事業 | ♦第10回「晴れの国岡山駅伝競走大会」へ選手派遣 | 中止 |  | 1人 | 選手 0人 | 36 |
| ③体育・スポーツに関する調査・研究並びに指導・奨励事業 | ♦市内の自治会等主催のスポーツ活動へ活動推進費交付  ♦指導者講習会 | 通年  12月12日 | 市内各地  1自治会  邑久BG体育館 | 約10人  3人 | 市民  20人  30人 | 23  150 |
| 定款の事業名 | 事業内容 | 実施日時 | 実施場所 | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数 | 支出額  （千円） |
| ④瀬戸内市内のスポーツ施設の管理・運営事業 | ♦瀬戸内市スポーツ公園・Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理運営及びそれに伴う海洋クラブ、プール関係教室、健康づくり教室等の事業を実施  ♦カヌー教室  ♦プール関係教室  ・ベビーといっしょにアクアビクス  ・水中ウォーク・ダンベル体操  ・短期水泳教室  ♦健康づくり教室  ・骨骨健康貯筋クラス  ・やさしいエアロ＆ストレッチ  ・膝・腰痛予防教室  ・テニス教室  ♦ちょいスポデー | 通年  7月  3回  2回  9回  3回  毎週火曜日  39回  毎月第2.4水曜日  25回  毎月第2.4水曜日  25回  6〜11月  14回  毎週金曜日と火曜日  76回 | 瀬戸内市スポーツ公園・Ｂ＆Ｇ海洋センター  牛窓ヨットハーバー  邑久B&G海洋ｾﾝﾀｰ  邑久B&G海洋ｾﾝﾀｰ  邑久B&G海洋ｾﾝﾀｰ  邑久スポーツ公園  邑久B&G海洋ｾﾝﾀｰ | 職員18人（パート含む）、他ﾌﾟｰﾙｱﾙﾊﾞｲﾄ22人  　　 1人    1人    　1人  　10人    2人  　 　2人    2人    2人    2人 | 市内外延べ  71,105　人  市内外  延べ35人  1人  9人  48人  市内外延べ429人  市内外延べ166人  市内外延べ144人  市内外延べ116人  市内外延べ  1,013人 | 52,844 |
| ⑤関係諸団体との連絡・調整事業 | ♦市関係部署等との連絡調整 | 随時 | 市関係部署及び当協会管理施設 | 5人 |  |  |